## Obj 1 - 2015
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Planificación de objetivos
Objetivo | Diseñar y establecer al menos 5 líneas de desarrollo para seguridad del paciente.
Servicios afectados | Todos los servicios asistenciales. Las líneas de desarrollo son generales y deben ser aplicadas por todos los sanitarios.
Fases |  | Responsable | Fecha prevista | Estado
Identificar las línea viables y aprobar la línea de desarrollo a realizar |  | Comité Director | 2015-02-01 | Realizado. (Véase acta del Comité Director de 11 de febrero de 2015)
Difusion de las líneas a desarrollar a la UFGR |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-02-01 | Realizado. (Véase acta de la UFGR de 25 de febrero 2015)
Habilitar el espacio de seguridad del paciente de la Intranet |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-07-01 | Realizado.
Difusion de las lineas a desarrollar en el apartado de seguridad del paciente de la Intranet. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-07-01 | Realizado.
Revision del establecimiento de las lineas de desarrollo. Vease cuadro de mando |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-02-01 | Realizado
Observaciones
Las líneas de desarrollo se establecieron en la reunión del Comité Director de 11 de febrero de 2015 (véase acta). En el mismo acta se establecieron las actuaciones a realizar en cada línea de desarrollo, creando otra planificación de actividades relacionadas con el Seguridad del pacientes. En los indicadores especificamos tanto las líneas establecidas como el cumplimiento del las mismas a lo largo del año.

## Obj 2 - 2015
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Planificación de objetivos
Objetivo | Diseñar y establecer un cuadro de mando que se use como base para la toma de decisiones por parte del Comité Director.
Servicios afectados | Todos los servicios asistenciales y no asistenciales.Los indicadores pretenden medir todas las actividades y procesos.
Fases |  | Responsable | Fecha prevista | Estado
Identificar los indicadores clave para el Comité Director. Intentar definir indicadores ponderados o ratios. |  | Comité Director | 2015-02-01 | Realizado. (Véase acta del Comité Director de 11 de febrero de 2015).
Diseño del nuevo formato y adecuación de los contenidos. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-02-01 | Realizado.
Recoger datos de cumplimentar registro. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-07-01 | Realizado.
Difundir los datos en la UFGR. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | En cada reunión de la UFGR | Realizado en enero, junio y noviembre de 2015
Habilitar el espacio de seguridad del paciente de la Intranet |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-07-01 | Realizado.
Decidir sobre la difusión del contenido en la Intranet. |  | Comité Director | 2015-09-01 | Realizado.
Difundir en la intranet el resumen de los resultados. |  | Comité Director | 2015-12-01 | Pendiente.
Observaciones

## Obj 3 - 2015
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Planificación de objetivos
Objetivo | Conocer la cultura actual en seguridad del paciente. Realizar al menos 1 encuesta y determinar las líneas actuación en las áreas más necesitadas.
Servicios afectados | Todos los servicios asistenciales. La encuesta se ha realizado a todo el personal sanitario.
Fases |  | Responsable | Fecha prevista | Estado
Elegir una encuesta validada y acorde con la intención pretendida. |  | Comité Director | 2015-04-01 | Realizado.
Definir metodologia para la realizacion de la encuesta para obtener representación de todas las áreas asistenciales. |  | Comité Director | 2015-04-01 | Realizado.
Realizar encuesta. |  | Comité Director | 2015-05-01 | Realizado.
Participar en la entrega y recogida de encuestas en los distintos servicios. |  | UFGR | 2015-05-01 | Realizado.
Realizar analisis de resultados. |  | Comité Director y UFGR | 2015-09-01 | Realizado.
Determinar las propuesta de mejora. |  | UFGR | 2015-09-01 | Realizado.
Observaciones

## Obj 4 - 2015
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Planificación de objetivos
Objetivo | Establecer marco de formacion en seguridad del paciente - 2015 Que el 100% de los componentes del Comité Director obtengan el nivel básico formativo de seguridad del paciente (hasta 2017). Que el 75% de los profesionales sanitarios obtengan el nivel básico formativo de seguridad del paciente (hasta 2017).
Servicios afectados | Todos los servicios asistenciales. Todos los profesionales sanitarios están afectados.
Fases |  | Responsable | Fecha prevista | Estado
Elaborar un Plan de formación que afecte a todo el Comité Director y a toda la UFGR. |  | Comité Director | 2015-08-01 | Realizado.
Difusion del Plan de formación a toda la UFGR |  | Comité Director | 2015-09-15 | Realizado.
Habilitar el espacio de seguridad del paciente de la Intranet |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-07-01 | Realizado.
Incorporar en la plataforma on line del Hospital los dos cursos incluidos en el objetivo |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-10-01 | Realizado.
Elaborar un registro especifico para controlar las personas que realizan el curso. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-10-01 | Pendiente.
Recordar el estado de ralización del curso por parte de los miembros del Comité Director, la UFGR y el personal sanitarios. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | En cada reunión de la UFGR | Pendiente.
Hacer seguimiento del objetivo. Vease indicadores. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | A partir de agosto 2015 | Pendiente.
Observaciones

## Obj 5 - 2015
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Planificación de objetivos
Objetivo | Mejorar los resultados de la encuesta sobre seguridad del paciente a los profesionales. En concreto las actividades dirigidas a mejorar la seguridad del paciente (58%) y el carácter no punitivo de la gestion de riesgos en el HUIC (10% muy de acuerdo).
Servicios afectados | Todos los servicios asistenciales. La encuesta se ha realizado a todo el personal sanitario.
Fases |  | Responsable | Fecha prevista | Estado
Definir los canales de comunicación de Seguridad el paciente. |  | Comité Director | 2015-02-01 | Realizado.
Crear calendario de actuaciones concienciatorias de Seguridad del paciente. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-04-01 | Realizado.
Hacer seguimiento de actuaciones concienciatorias de Seguridad del paciente. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | Durante el 2015 | Pendiente.
Diseño de espacio para la seguridad del paciente en la nueva intranet. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-04-01 | Realizado.
Habilitar el espacio de seguridad del paciente de la Intranet. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-07-01 | Realizado.
Determinar como nuevo canal de comunidación a la intranet. |  | Comité Director | 2015-07-01 | Realizado.
Difusion del nuevo espacio en la intranet para la Seguridad del paciente a la UFGR. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-09-01 | Realizado.
Difusion del nuevo espacio en la intranet para la Seguridad del paciente en las Unidades. |  | UFGR | 2015-09-01 | Realizado.
Difusion de cultura y politica de seguridad mediante sesiones |  | Responsables de seguridad | A partir de oct-15 | Realizado.
Mantener noticias de seguridad del paciente de forma dinamica en la intranet. |  | Comité Director y UFGR | A partir de oct-15 | Realizado.
Realizar encuesta y comparar resultados. |  | Comité Director | 2016-05-01 | Pendiente.
Observaciones
El objetivo comienza en mayo de 2015 que fue cuando se realizaron la encuestas de los profesionales sanitarios. En este momento ya están definidos los canales de comunicación de Seguridad del paciente a través del correo corporativo y las sesiones en las unidades.

## Obj 6 - 2015
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Planificación de objetivos
Objetivo | Conseguir que el 100% de los Servicios asistenciales del Hospital tengan un reponsable de seguridad para garantizar la difusion de conceptos de seguridad del paciente.
Servicios afectados | Todos los servicios asistenciales por la propia definición del objetivo.
Fases |  | Responsable | Fecha prevista | Estado
Revisar los servicios del Hospital que no estan representados en la UFGR. |  | Comité Director | 2015-02-01 | Realizado.
Solicitar a los jefes de servicio y supervisores de los servicios que no tienen representante que propongan uno. |  | Comité Director, Jefes de servicio y Supervisores | 2015-02-01 | Realizado.
Convocar a todos los responsables de seguridad como miembros de la UFGR. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-02-01 | Realizado.
Elaborar una sesion unifacada con los conceptos de seguridad del paciente. |  | Comité Director | 2015-02-01 | Realizado.
Difusion de sesion unificada a la UFGR. |  | Paloma Pérez-Serrano Juan Jose Granizo | 2015-02-01 | Realizado.
Realizacion de sesion de seguridad en las unidades asistenciales por los responsables de seguridad. |  | UFGR | A partir de sep-15 | Pendiente.
Observaciones

## Obj 7 - 2015
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Planificación de objetivos
Objetivo | Disminuir un 5% la infeccion quirurgica en el servicio de traumatología.
Servicios afectados | Servicio asistencial de traumatología.
Fases |  | Responsable | Fecha prevista | Estado
Proponer medidas para disminuir la infeccion quirurgica de traumatologia. |  | UFGR | 2015-09-01 | Realizado.
Implantar medidas. |  | Comité Director | 2015-11-01 | Realizado.
Valorar la implantacion de esas medidas en otros servicios quirurgicos. |  | UFGR | 2016-03-01 | Pendiente.
Observaciones
Las acciones aprobadas para la disminuir la infección quirúrgica son: - Incluir en las recomendaciones de anestesia previas a la cirugía la ducha con clorhexidina el día de la cirugía. - Entrega de esponja con clorhexidina para ducharse. - Profilaxis a meticilinas.

## Obj 8 - 2015
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Planificación de objetivos
Objetivo | Realizar al menos 4 rondas de seguridad en cada uno de los ambitos asistenciales (urgencias, hospitalizacion, UCI, bloque quirurgico)
Servicios afectados | Servicios asistenciales de Urgencias, Hospitalizacion, UCI y Bloque quirurgico
Fases |  | Responsable | Fecha prevista | Estado
Planificar las rondas de seguridad arealizar en los servicios. |  | Comité Director | 2015-04-01 | Realizado.
Realizacion de rondas de seguridad. |  | Comité Director y UFGR | 2015-11-01 | Realizado.
Propuesta de acciones en caso de detectar alguna mejora. |  | Comité Director y UFGR | 2015-11-01 | Realizado.
Observaciones